## Tabelle1
| Lukas Christian | Posch Hannes
Datum | erledigte Arbeit | erledigte Arbeit
KW 37 | Verfassen der Themenstellung der Diplomarbeit | Verfassen der Themenstellung der Diplomarbeit
KW 38 | Schulabschlussfahrt | Schulabschlussfahrt
KW 39 | Installation der Arduino IDE und verschiedener Libraries, WS2812b Teststreifen mit Arduno Nano ansteuern | Verfassen der Themenstellung der Diplomarbeit
KW 40 | WS2812b Teststreifen mit Arduino Nano und Arduino Node MCU ansteuern | Einreichung der Themenstellung der Diplomarbeit
KW 41
KW 42 |  | Zuschneiden der Tischtennisbälle
KW 43 | Erstellen einer Eagle Library (ESP Node MCU Modul)
KW 44 | SAFT Erstellen einer Eagle Library (ESP Node MCU Modul) | SAFT Zuschneiden und Kleben der Tischtennisbälle, Anfertigung des Holzrahmens
KW 45 | Versuche mit dem WS2812b RGB LED Streifen mit der fastled.h Library | Zuschneiden und Zusammenlöten des LED-Streifens und der Kabel, Anfertigung der Grundplatte der LED-Fläche
KW 46 | Messung des Spannungsabfalls an den LEDs, Erstellen einer Matrix für das Display | Messung des Spannungsabfalls an den LEDs, Bohren der Grundplatte, Zusammenkleben der Tischtennisballfläche mit dem Holzrahmen
KW 47 | Testen der Matrix | Aufkleben des LED-Streifens auf die Grundplatte, Befestigung der Grundplatte im Rahmen
KW 48
KW 49 | Fixierung der Postion von der Uhrzeit | Entwurf der Schaltung
KW 50 | Erstellen einer Funktion um Ziffern anzuzeigen, Implementierung einer Uhrzeit | Eagle
KW 51 | Anzeigen einer virtuellen Uhrzeit | Eagle
KW 52 | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien
KW 01 | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien
KW 02 | Uhrzeit mit statischen Hintergrund, Anzeige der Uhrzeit mit dynamsichen Hintergrund | Eagle , Diplomarbeitsmuster erhalten
KW 03 | Programmoptimierung, Platinenanfertigung | Eagle, Platinenanfertigung
KW 04 | Testen eines 3x5 Fonts für einen Texanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit Aufhängen von Plakaten für den Tag der offenen Tür | Aufhängen von Plakaten für den Tag der offenen Tür
KW 05 | Testen eines 3x5 Fonts für einen Texanzeige (Text steht auf dem Kopf), Funktion zum Byte umdrehen
KW 06 | Testen eines 3x5 Fonts für einen Texanzeige (nicht erkennbar), Testen eines 5x5 Fonts für einen Texanzeige (erkennbar) | Fontfertigstellung (Buchstaben)
KW 07 | Textausgabe auf der Matrix, Testen eines Lauftextes (Optimierung des Codes), Lötarbeit | Fontfertigstellung (Zahlen und Sonderzeichen), Lötarbeit, Zeitplanerstellung
KW 08 | Semesterferien Verschuche zur Optimierung als Headder File | Semesterferien
KW 09 | Lötarbeit | Lötarbeit