## Tabelle1
| Lukas Christian | Posch Hannes
Datum | erledigte Arbeit | erledigte Arbeit
2019-09-12 | Eintragung der Diplomarbeit | Eintragung der Diplomarbeit
2019-09-18 | Schulabschlussfahrt | Schulabschlussfahrt
2019-09-19 | Schulabschlussfahrt | Schulabschlussfahrt
2019-09-25 | Installation der Arduino IDE und verschiedener Libraries
2019-09-26 | WS2812b Teststreifen mit Arduno Nano ansteuern
2019-10-02 | WS2812b Teststreifen mit Arduno Nano ansteuern
2019-10-03 | WS2812b Teststreifen mit Arduino Node MCU ansteuern
2019-10-09
2019-10-10
2019-10-16
2019-10-17 |  | 19.10. - 20.10.2019 (Zuschneiden der Tischtennisbälle)
2019-10-23 | Erstellen einer Eagle Library (ESP Node MCU Modul)
2019-10-24 | Erstellen einer Eagle Library (ESP Node MCU Modul)
2019-10-30 | SAFT | SAFT
2019-10-31 | SAFT(02.11.2019 Erstellen einer Eagle Library (ESP Node MCU Modul)) | SAFT (03.11.2019 Zuschneiden und Kleben der Tischtennisbälle, Anfertigung des Holzrahmens)
2019-11-06 | WS2812b RGB LED Streifen mit fastled.h Library | Zuschneiden des LED-Streifens und der Kabel
2019-11-07 | Übung mit WS2812b RGB LED Streifen mit fastled.h Library | Zusammenlöten der LED-Streifen und der Kabel, 10.11.2019 (Anfertigung der Grundplatte der LED-Fläche)
2019-11-13 | Messung des Spannungsabfalls an den LEDs | Messung des Spannungsabfalls an den LEDs
2019-11-14 | Erstellen einer Matrix für das Display | 17.11.2019 (Bohren der Grundplatte, Zusammenkleben der Tischtennisballfläche mit dem Holzrahmen)
2019-11-20 | Testen der Matrix
2019-11-21 | Testen der Matrix | 24.11.2019 (Aufkleben des LED-Streifens auf die Grundplatte, Befestigun der Grundplatte im Rahmen)
2019-11-27
2019-11-28
2019-12-04 | Fixierung der Postion von der Uhrzeit | Entwurf der Schaltung
2019-12-05 |  | Eagle
2019-12-11 | Erstellen einer Funktion um Ziffern anzuzeigen | Eagle
2019-12-12 | Implementierung einer Uhrzeit | Eagle
2019-12-18 | Anzeigen einer virtuellen Uhrzeit | Eagle
2019-12-19 | Weihnachtsfeier | Weihnachtsfeier
2019-12-25 | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien
2019-12-26 | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien
2020-01-01 | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien
2020-02-02 | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien
2020-01-08 | Uhrzeit mit statischen Hintergrund | Eagle
2020-01-09 | Ansatz für Anzeige der Uhrzeit mit dynamsichen Hintergrund 12.01.2020 (Anzeige der Uhrzeit mit dynamsichen Hintergrund) | Eagle
2020-01-15 | Programmoptimierung | Eagle
2020-01-16 | Anfertigung des Fotos für das Plakat, Platinenanfertigung | Platinenanfertigung
2020-01-22 | Testen eines 3x5 Fonts für einen Texanzeige
2020-01-23 | Anzeige von Datum und Uhrzeit Aufhängen von Plakaten für den Tag der offenen Tür | Aufhängen von Plakaten für den Tag der offenen Tür
2020-01-29 | Testen eines 3x5 Fonts für einen Texanzeige (Text steht auf dem Kopf)
2020-01-30 | Funktion zum Byte reversen
2020-02-05 | Testen eines 3x5 Fonts für einen Texanzeige (nicht erkennbar)
2020-02-06 | Testen eines 5x5 Fonts für einen Texanzeige (erkennbar) | Fontfertigstellung (Buchstaben)
2020-02-12 | Textausgabe auf der Matrix, Lötarbeit | Fontfertigstellung (Zahlen), Lötarbeit
2020-02-13 | Testen eines Lauftextes (Optimierung des Codes) | Fontfertigstellung (Sonderzeichen), Zeitplanerstellung
2020-02-19 | Semesterferien | Semesterferien
2020-02-19 | Semesterferien (14.02. - 15.02.2020 Verschuche zur Optimierung als Headder File) | Semesterferien
2020-02-26
2020-02-27